Plan działania Sądu Rejonowego w Strzyżowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DIAGNOZA:

| Zakres dostępności | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | - Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). - Oznaczenie schodów zewnętrznych przy wejściach do budynków Sądu. - Oznaczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu. - Montaż barierek po prawej stronie przy schodach zewnętrznych prowadzących do budynku C. - Wykonanie instalacji alarmowej w toaletach dla niepełnosprawnych. |
| Dostępność cyfrowa | - Monitorowanie strony internetowej Sądu pod kątem wymagań obowiązujących przepisów. - Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. - Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | - Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. - Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). - Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Podawczego Sądu. - Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: - odczytywalnego maszynowo, - łatwego do czytania, - nagranego w języku migowym. - Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |

HARMONOGRAM:

| Lp. | Element planu | Szacowany termin realizacji | Niezbędne działania | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). | 2021 r. Zadanie wdrożono | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy |
| 2 | Oznaczenie schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Sądu. | 2024 r. Zadanie wdrożono | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Wybór wykonawcy - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy |
| 3 | Oznaczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu. | 2021 r. Zadanie wdrożono | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy |
| 4 | Montaż barierek po prawej stronie przy schodach zewnętrznych prowadzących do budynku C. | Zadanie niemożliwe do wykonania w planowanym terminie ze względu na zmiany organizacyjne dotyczące planów inwestycyjnych. Zadanie pozostaje do wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym. | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Inwestycji i Remontów |
| 5 | Wykonanie instalacji alarmowej w toaletach dla niepełnosprawnych. | 2023 r. Zadanie wdrożono | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Wybór wykonawcy - Realizacja zadania | - Oddział Inwestycji i Remontów |
| 6 | Monitorowanie strony internetowej Sądu pod kątem wymagań obowiązujących przepisów. | Działanie ciągłe | - Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | - Oddział Gospodarczy - Kierownicy Wydziałów i Oddziałów Sądu - Administrator strony internetowej |
| 7 | Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. | Działanie ciągłe | - Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie - Aktualizacja deklaracji | - Oddział Gospodarczy - Administrator strony internetowej |
| 8 | Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. | 2022 r. Zadanie wdrożono | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy |
| 9 | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. | 2021 r. Zadanie wdrożono | - Udostępnienie na stronie zakładki dedykowanej informacjom w zakresie dostępności - Udostępnienie na stronie Sądu formularza do kontaktu przez osobę niepełnosprawną | - Oddział Administracyjny - Oddział Gospodarczy - Administrator strony internetowej |
| 10 | Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). | 2021 r. Zadanie wdrożono | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy - Administrator strony internetowej |
| 11 | Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Podawczego Sądu. | 2021 r. Zadanie wdrożono | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Gospodarczy |
| 12 | Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: - odczytywalnego maszynowo, - łatwego do czytania, - nagranego w języku migowym. | 2022 r. Zadanie wdrożono | - Zgromadzenie informacji w przedmiotowym zakresie oraz opracowanie niezbędnych materiałów - Udostępnienie informacji na stronie Sądu | - Oddział Administracyjny - Oddział Gospodarczy - Administrator strony internetowej |
| 13 | Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Działanie ciągłe | - Monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności - Przekazywanie informacji pracowników Sądu | - Oddział Gospodarczy |

Rzeszów, dnia 26 marca 2025 r.

Na oryginale właściwe podpisy